## PSB
Projektstatusbericht (PSB)
Projekt-ID: | LV-2024-001
Projekttitel: | Digitalisierung Labormanagement
Kapitel: | Lehre
Auftraggeber: | Vizerektorat Lehre
Laufzeit von: | 01.01.2024
Laufzeit bis: | 31.12.2026
Budget gesamt (EUR): | 185000
Budget verbraucht (EUR): | 92000
Projektauftrag vorhanden: | ja
Berichtszeitraum: | Q4/2024
Ampelstatus: | gruen
Indikatoren
Indikator | Einheit | Zielwert 2024 | Istwert 2024 | Zielwert 2025 | Istwert 2025 | Zielwert 2026
Anteil digitalisierter Laborprotokolle | % | 30 | 35 | 60 |  | 90
Anzahl geschulter Mitarbeitender | Personen | 15 | 18 | 30 |  | 45
Massnahmen
Massnahme | Status | Termin
Pilotphase Anatomie-Labor | abgeschlossen | 30.06.2024
Rollout weitere Labore | in Umsetzung | 31.03.2025
Schulungsprogramm Phase 2 | geplant | 30.09.2025
Kommentar / Erlaeuterung
Projekt laeuft planmaessig. Pilotphase erfolgreich abgeschlossen.
Kurzbeschreibung
Einfuehrung eines digitalen Laborinformationssystems zur Verwaltung von Proben, Geraeten und Ergebnissen in der Veterinaeranatomie.