## PSB
Projektstatusbericht (PSB)
Projekt-ID: | LV-2024-003
Projekttitel: | IT-Sicherheitskonzept
Kapitel: | Infrastruktur
Auftraggeber: | Rektorat
Laufzeit von: | 01.04.2024
Laufzeit bis: | 31.12.2025
Budget gesamt (EUR): | 280000
Budget verbraucht (EUR): | 195000
Projektauftrag vorhanden: | nein
Berichtszeitraum: | Q4/2024
Ampelstatus: | rot
Indikatoren
Indikator | Einheit | Zielwert 2024 | Istwert 2024 | Zielwert 2025 | Istwert 2025 | Zielwert 2026
Anteil umgesetzter Massnahmen | % | 40 | 25 | 100
Anzahl Sicherheitsaudits | Stueck | 2 |  | 4
Massnahmen
Massnahme | Status | Termin
Gap-Analyse | abgeschlossen | 30.06.2024
Umsetzung technische Massnahmen | verzoegert | 31.12.2024
Schulungen IT-Personal | verzoegert | 31.03.2025
Kommentar / Erlaeuterung
Erhebliche Verzoegerung wegen Personalengpass in der IT-Abteilung. Externer Dienstleister wird evaluiert. Projektauftrag liegt noch nicht vor.
Kurzbeschreibung
Entwicklung und Implementierung eines umfassenden IT-Sicherheitskonzepts gemaess NIS2-Richtlinie.