## PSB
Projektstatusbericht (PSB)
Projekt-ID: | LV-2024-004
Projekttitel: | Nachhaltigkeitsstrategie Campus
Kapitel: | Infrastruktur
Auftraggeber: | Vizerektorat Infrastruktur
Laufzeit von: | 01.06.2024
Laufzeit bis: | 31.12.2026
Budget gesamt (EUR): | 520000
Budget verbraucht (EUR): | 78000
Projektauftrag vorhanden: | ja
Berichtszeitraum: | Q4/2024
Ampelstatus: | gruen
Indikatoren
Indikator | Einheit | Zielwert 2024 | Istwert 2024 | Zielwert 2025 | Istwert 2025 | Zielwert 2026
CO2-Reduktion gegenueber Basisjahr | % | 5 | 3 | 15 |  | 25
Anteil erneuerbare Energie | % | 40 | 38 | 55 |  | 70
Massnahmen
Massnahme | Status | Termin
Energieaudit durchfuehren | abgeschlossen | 30.09.2024
Photovoltaik-Ausbau Dachflaechen | verzoegert | 30.06.2025
Mobilitaetskonzept erarbeiten | geplant | 31.12.2025
Kommentar / Erlaeuterung
Energieaudit abgeschlossen. PV-Ausbau verzoegert wegen Genehmigungsverfahren. Zielwerte knapp verfehlt.
Kurzbeschreibung
Erarbeitung und Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie fuer den gesamten Campus inkl. Energieeffizienz und Mobilitaetskonzept.