## Erläuterungen
Zielsetzung
F | Schaffung einer zentralisierten Übersicht: Darstellung des Projektportfolios der Vorhaben der Leistungsvereinbarung, um eine einheitliche und transparente Sicht auf die Projektlandschaft zu ermöglichen.
F | Grundlage für Analysen und Berichte: Bereitstellung von Daten für Auswertungen und Berichte zum Projektportfolio.
F | Unterstützung der strategischen Steuerung: Ermöglichung einer effektiven Steuerung und Priorisierung der Projektlandschaft.
F | Förderung von Standards: Unterstützung der Anwendung anerkannter Projektmanagementmethoden und -standards.
Hinweise und Disclaimer
F | Forschungs- und Drittmittelprojekte sind aufgrund ihrer spezifischen Anforderungen und der bestehenden Strukturen nicht in diesem Projektportfolio erfasst.
F | Hinweis zur Datenqualität: Die im Projektauftrag angeführten bzw. im Projektportfolio dargestellten Budget-, Kosten- oder Ressourcenzahlen sind mit Vorsicht zu interpretieren. Sie basieren auf Daten unterschiedlicher Qualität und aus verschiedenen Quellen (z.B. Budgetplanung, Maßnahmenplanung, Signing Memos, Sonderbudgets). Personalressourcen können derzeit weder in Stunden noch monetarisiert geschätzt werden. Ziel ist es, die Datenqualität und Aussagekraft der Angaben im Portfolio schrittweise zu verbessern.
F | Das primäre Ziel des vorliegenden Portfolios ist die Schaffung von Transparenz über die bestehende Projektlandschaft. In weiteren Ausbaustufen soll das Portfolio auf Projekte außerhalb der Leistungsvereinbarung ausgeweitet werden. Mit verbesserter Datenqualität soll es dazu beitragen, die strategische Ausrichtung der Projekte zu steuern, zu einer effizienten Ressourcenplanung und -nutzung beitragen und das Management von Projektrisiken unterstützen. So wird der Reifegrad des Portfolios schrittweise angehoben.
Aufbau der Arbeitsblätter
Information zum Lesen
Berechnungsgrundlagen für Auswertungen
Dateneingabe zu Projekten erforderlich
Automatisierte Darstellung der Auswertungen
Manuelle Auswertungen durch PPM erstellt
Anleitung
Hilfstabellen
Portfolio Daten
Automatische Auswertungen
GANTT/ Zeitleiste
Zielwerte
Manuelle Auswertungen
Dashboards
ToDos/Offene Fragestellungen/Nächste Schritte:
- Einarbeiten von Feedback, u.a. Ergänzung der Darstellungen um "Keine Angabe"
- Projektinhalte auf Tabellenblatt Portfolio_Daten eingeben
- Entscheidung welche Darstellungen sind möglich/notwendig (oder gewünscht) (bzw. Vorschlag was VR/Rektorat vorgelegt wird als Entwurf)
- Abgleich erforderliche Daten/Datenqualität mit Projektauftrag und PSB
- Erstellung Beispielbericht/Präsentation/Darstellungen für PortfolioBoard/ReSi
- Finalisierung der Darstellungen in weiteren Ausbaustufen

## Parameter
Parameter und Basisdaten für Dropdown Tabellen
Gesetzliche Feiertage/Arbeitsfreie Tage | Datum | Projektauftrag | Projektauftrag/PSB/Kooperationsprojekt/Budgeteinbehalt/LA |  | LV-Vorhaben | Projektklasse |  | Projektphase |  | in % | Projektfortschritt | Priorität |  | Risiko | PAG | Ampel | Innovationskraft |  | Leistungsbereich | Kapitelzuordnung
Neujahr | 2025-01-01 | Unterzeichnet | Ja | 1 | LV25-27 | Regelbetrieb | 0 | Idee erfasst/noch nicht gestartet | 1 | 0% | 0% | Hoch | 5 | Sehr Hoch | Rektor | In Ordnung | Hoch | 5 | A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | A. Allgemeine gesellschaftliche Zielsetzungen
Heilige Drei Könige | 2025-01-06 | Entwurf | n/a |  | LV28-30 | Projekt | 1 | Planung | 2 | <10% | 10% | Mittel | 3 | Hoch | VRLK | Vorsicht | Mittel | 3 | B. Forschung/Entwicklung | A. Wissenschaftskommunikation/Wissenstransfer in die Gesellschaft
Karfreitag | 2025-04-18 | Offen | Nein | 0 | Nein | Strategisches Projekt/Schlüsselprojekt/Programm | 2 | In Arbeit | 3 | 10-99% | 33% | Gering | 1 | Mittel | VRFDI | Krise | Gering | 1 | C. Lehre | A. Qualitätssicherung
Ostermontag | 2025-04-21 | n/a | [5 empty] | Blockiert | 4 | - | 25% |  |  | Gering | VRFIN |  |  |  | D. Sonstige | A. Personalstruktur/-entwicklung
Staatsfeiertag | 2025-05-01 | [6 empty] | Abgeschlossen | 5 | 100% | 50% |  |  | Sehr Gering | [5 empty] | A. Standortwirkung
Christi Himmelfahrt | 2025-05-29 | [6 empty] | Abgebrochen | 6 | - | 66% | [8 empty] | B. Forschungsstärken
Pfingstmontag | 2025-06-09 | [9 empty] | 75% | [8 empty] | B. Großforschungsinfrastruktur
Fronleichnam | 2025-06-19 | [9 empty] | 90% | [8 empty] | B. Wissens-/Technologietransfer
Mariä Himmelfahrt | 2025-08-15 | [9 empty] | 100% | [8 empty] | B. Europäischer Forschungsraum
Nationalfeiertag | 2025-10-26 | [9 empty] | - | [8 empty] | C. Studienbereich
Allerheiligen | 2025-11-01 | [18 empty] | C. Qualitätssichernde Maßnahmen in der Lehre
Mariä Empfängnis | 2025-12-08 | [18 empty] | C. Lehr-/Lernorganisation
Heiliger Abend | 2025-12-24 | [18 empty] | C. Weiterbildung
Christtag | 2025-12-25 | [18 empty] | D. Kooperationen
Stefanitag | 2025-12-26 | [18 empty] | D. Bibliotheken
Silvester | 2025-12-31 | [18 empty] | D. Internationalisierung
Neujahr | 2026-01-01 | [18 empty] | D. Klinischer Bereich
Heilige Drei Könige | 2026-01-06 | [18 empty] | D. Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie
Karfreitag | 2026-04-03
Ostermontag | 2026-04-06
Staatsfeiertag | 2026-05-01
Christi Himmelfahrt | 2026-05-14
Pfingstmontag | 2026-05-25
Fronleichnam | 2026-06-04
Mariä Himmelfahrt | 2026-08-15
Nationalfeiertag | 2026-10-26
Allerheiligen | 2026-11-01
Mariä Empfängnis | 2026-12-08
Heiliger Abend | 2026-12-24
Christtag | 2026-12-25
Stefanitag | 2026-12-26
Silvester | 2026-12-31
Neujahr | 2027-01-01
Heilige Drei Könige | 2027-01-06
Karfreitag | 2027-03-26
Ostermontag | 2027-03-29
Staatsfeiertag | 2027-05-01
Christi Himmelfahrt | 2027-05-06
Pfingstmontag | 2027-05-17
Fronleichnam | 2027-05-27
Mariä Himmelfahrt | 2027-08-15
Nationalfeiertag | 2027-10-26
Allerheiligen | 2027-11-01
Mariä Empfängnis | 2027-12-08
Heiliger Abend | 2027-12-24
Christtag | 2027-12-25
Stefanitag | 2027-12-26
Silvester | 2027-12-31
Note on Y3: Einteilung basierend auf Stufen in Risikomanagement-Richtlinie
Note on P4: Entspricht der ersten Erfassung der Projektidee/Ausarbeitung einer ersten Projektskizze
Note on R4: Entspricht: Idee erfasst, 0%
Note on P5: entspricht der Erarbeitung des Projektauftrags bis zum Abschluss des Projektauftrags
Note on P6: Umsetzungsphase, Projektexekution
Note on P7: kann zu jedem Zeitpunkt auftreten, wenn unklar ist, wie es mit dem Projekt weitergeht
Note on P8: Projekt ist abgeschlossen, Projektauftrag unterzeichnet und Projektteam entlastet
Note on P9: Projekt wurde offiziell abgebrochen

## Arbeitsbereich
Arbeitsbereich Auswertungen Dashboard | [8 empty] | Berichtsdatum: |  | 2026-03-18
Anzahl Projekte |  | Gesamt | in % | Budgeteinbehalt | in % | Rektor | in % | VRLK | in % | VRFDI | in % | VRFIN | in % | A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | in % | B. Forschung/Entwicklung | in % | C. Lehre | in % | D. Sonstige | in %
|  | 4 | 100% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25%
|  | 0 | [9 empty] | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 3
Anteil LV-Vorhaben |  | Gesamt | in % | Rektor | Rektor in % | VRLK | VRLK in % | VRFDI | VRFDI in % | VRFIN | VRFIN in %
| LV25-27 | 4 | 100% | 1 | 100% | 2 | 100% | 1 | 100% | 0 | #DIV/0!
| LV28-30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| Nein | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| Keine Angabe | 111 | 2775% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Projektauftrag |  | Gesamt | in % | Budgeteinbehalt | in % | Summe Unterzeichnet + Entwurf Gesamt | Summe Unterzeichnet + Entwurf Budgeteinbehalt
| Unterzeichnet | 2 | 50% | 0 | 0% | 75% | 0%
| Entwurf | 1 | 25% | 0 | 0%
| Offen | 1 | 25% | 1 | 100%
| n/a | 0 | 0% | 0 | 0%
Berichtswesen (Abgabe PSB) |  | Gesamt | in % | Budgeteinbehalt | in %
| Ja | 4 | 100% | 1 | 100%
Achtung: Nein = Nein + n/a | Nein | 0 | 0% | 0 | 0%
Anteil Lenkungsausschüsse |  | Gesamt | in % | Budgeteinbehalt | in %
| Ja | 1 | 25% | 0 | 0%
| Nein | 3 | 75% | 0 | 0%
Anteil Kooperationsprojekte |  | Gesamt | in % | Budgeteinbehalt | in %
| Ja | 1 | 25% | 0 | 0%
| Nein | 3 | 75% | 0 | 0%
Anteil Budgeteinbehalt |  | Gesamt | in %
| Ja | 1 | 25%
| Nein | 0 | 0%
Leistungsbereich |  | Gesamt |  | Budgeteinbehalt | in %
| A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | 1 |  | 0 | 0%
| B. Forschung/Entwicklung | #N/A |  | 0 | 0%
| C. Lehre | 2 |  | 1 | 100%
| D. Sonstige | 1 |  | 0 | 0%
| Summe | #N/A
Kapitelzuordnung |  | Gesamt |  | Budgeteinbehalt | in %
D. Sonstige | Wildtierkunde und Ökologie | #N/A | #N/A | 0 | 0%
D. Sonstige | Klinischer Bereich | #N/A | #N/A | 0 | 0%
D. Sonstige | Internationalisierung | #N/A | #N/A | 0 | 0%
D. Sonstige | Bibliothek | #N/A | #N/A | 0 | 0%
D. Sonstige | Kooperationen | 1 | 25% | 0 | 0%
C. Lehre | Weiterbildung | 1 | 25% | 1 | 100%
C. Lehre | Lehr-/Lernorganisation | #N/A | #N/A | 0 | 0%
C. Lehre | Qualitätssichernde Maßnahmen in der Lehre | #N/A | #N/A | 0 | 0%
C. Lehre | Studienbereich | #N/A | #N/A | 0 | 0%
B. Forschung/Entwicklung | Europäischer Forschungsraum | #N/A | #N/A | 0 | 0%
B. Forschung/Entwicklung | Wissens-/Technologietransfer und Verwertung | #N/A | #N/A | 0 | 0%
B. Forschung/Entwicklung | Großforschungsinfrastruktur | #N/A | #N/A | 0 | 0%
B. Forschung/Entwicklung | Forschungsstärken | #N/A | #N/A | 0 | 0%
A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | Standortentwicklung | #N/A | #N/A | 0 | 0%
A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | Personal | #N/A | #N/A | 0 | 0%
A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | Qualitätssicherung | #N/A | #N/A | 0 | 0%
A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | Wissenschaftskommunikation | #N/A | #N/A | 0 | 0%
A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | Allgemeine gesellschaftliche Zielsetzungen | #N/A | #N/A | 0 | 0%
| Summe | #N/A | #N/A | 1 | 100%
Projektphase |  | Gesamt | in % | Budgeteinbehalt | in %
| Idee erfasst/noch nicht gestartet | 1 | 25% | 1 | 100%
| Planung | 2 | 50% | 0 | 0%
| In Arbeit | 1 | 25% | 0 | 0%
| Abgeschlossen | #N/A | #N/A | 0 | 0%
| Blockiert | #N/A | #N/A | 0 | 0%
| Abgebrochen | #N/A | #N/A | 0 | 0%
Priorität |  | Gesamt | in % | Budgeteinbehalt | in %
| Gering | 2 | 50% | 1 | 100%
| Mittel | 1 | 25% | 0 | 0%
| Hoch | 1 | 25% | 0 | 0%
Keine Angabe
Budgeteinbehalt
Risiko | (Quartale manuell eintragen) | Aktueller Bericht |  | initial | Q4/26 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26 | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | Q4/27 | (Quartale manuell eintragen) | Aktueller Bericht |  | initial | Q4/25 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26 | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | Q4/27
| Sehr Gering | 0 | Sehr Gering | 0 | 0 | [8 empty] | Sehr Gering | 0 | Sehr Gering | 0 | 0
| Gering | 1 | Gering | 1 | 1 | [8 empty] | Gering | 0 | Gering | 0 | 0
| Mittel | 2 | Mittel | 1 | 2 | [8 empty] | Mittel | 1 | Mittel | 1 | 1
| Hoch | 1 | Hoch | 1 | 1 | [8 empty] | Hoch | 0 | Hoch | 0 | 0
| Sehr Hoch | 0 | Sehr Hoch | 1 | 0 | [8 empty] | Sehr Hoch | 0 | Sehr Hoch | 0 | 0
| SUMME | 4 |  | 4 | 4 | [8 empty] | SUMME | 1 |  | 1 | 1
Risiko | nach Projektart | Gesamt | A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | B. Forschung/Entwicklung | C. Lehre | D. Sonstige
| Sehr Gering | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Gering | 1 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A
| Mittel | 2 | 1 | #N/A | 1 | #N/A
| Hoch | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1
| Sehr Hoch | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
PAG |  | Gesamt | in % | Budgeteinbehalt | in %
| Rektor | 1 | 25% | 0 | 0%
| VRLK | 2 | 50% | 1 | 100%
| VRFDI | 1 | 25% | 0 | 0%
| VRFIN | 0 | 0% | 0 | 0%
Ampelstatus Gesamt |  | Gesamt | in % | Budgeteinbehalt | in % | Rektor | in % | VRLK | in % | VRFDI | in % | VRFIN | in %
| In Ordnung | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 100% | 0 | #DIV/0!
| Vorsicht | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| Krise | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Durchschnittlicher Projektfortschritt in % |  | Gesamt | Budgeteinbehalt | Rektor | VRLK | VRFDI | VRFIN | A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | B. Forschung/Entwicklung | C. Lehre | D. Sonstige
| Erledigt | 10.75% | 0% | 10% | 0% | 33% | #DIV/0! | 33% | #DIV/0! | 0% | 10%
| Offen | 89.25% | 100% | 90% | 100% | 67% | #DIV/0! | 67% | #DIV/0! | 100% | 90%
Budget |  | Gesamt | Gerundet | in % | Rektor | Gerundet | in % | VRLK | Gerundet | in % | VRFDI | Gerundet | in % | VRFIN | Gerundet | in % | Budgeteinbehalt | Gerundet | in % | A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | Gerundet | in % | B. Forschung/Entwicklung | Gerundet | in % | C. Lehre | Gerundet | in % | D. Sonstige | Gerundet | in %
| Plan-Kosten | 2083125 | € 2,1 Mio | 99.52% | 1713125 | € 1,71 Mio | 100% | 0 | € 0,00 Mio | #DIV/0! | 370000 | € 0,37 Mio | 97.3% | 0 | € 0,00 Mio | #DIV/0! | 0 | € 0,00 Mio | #DIV/0! | 370000 | € 0,37 Mio | 97.3% | 0 | € 0,00 Mio | #DIV/0! | 0 | € 0,00 Mio | #DIV/0! | 1713125 | € 1,71 Mio | 100%
| Ist-Kosten | 10000 | € 0,0 Mio | 0.48% | 0 | € 0,00 Mio | 0% | 0 | € 0,00 Mio | #DIV/0! | 10000 | € 0,01 Mio | 2.703% | 0 | € 0,00 Mio | #DIV/0! | 0 | € 0,00 Mio | #DIV/0! | 10000 | € 0,01 Mio | 2.703% | 0 | € 0,00 Mio | #DIV/0! | 0 | € 0,00 Mio | #DIV/0! | 0 | € 0,00 Mio | 0%
Durchschnittliche Projektdauer |  | Gesamt | Budgeteinbehalt | Rektor | VRLK | VRFDI | VRFIN | A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | B. Forschung/Entwicklung | C. Lehre | D. Sonstige
| in Arbeitstagen | 612.3333 | #DIV/0! | 744 | 497 | 596 | #DIV/0! | 596 | #DIV/0! | 497 | 744
| Monate | 29.1587 | #DIV/0! | 35.4286 | 23.6667 | 28.381 | #DIV/0! | 28.381 | #DIV/0! | 23.6667 | 35.4286
Projektlaufzeit |  | Maximaltage | Bereich | Gesamt | in % | Budgeteinbehalt | in%
| Lange Projektlaufzeit (>12 Monate) |  | ab 253 | 3 | 75% | 0 | 0%
| Mittlere Projektlaufzeit (6 - 12 Monate) | 252 | 106 - 252 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Kurze Projektlaufzeit (<6 Monate) | 105 | 0 - 105 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Keine Angabe |  |  | 1
|  | Gesamt | [10 empty] | Budgeteinbehalt
Projektpriorität und Projektphase |  | Idee erfasst/noch nicht gestartet | Planung | In Arbeit | Abgeschlossen | Blockiert | Abgebrochen | Nicht gestartet in % | Planung in % | In Arbeit in % | Abgeschlossen in % | Blockiert in % | Abgebrochen in % |  | Idee erfasst/noch nicht gestartet | Planung | In Arbeit | Abgeschlossen | Blockiert | Abgebrochen | Nicht gestartet in % | Planung in % | In Arbeit in % | Abgeschlossen in % | Blockiert in % | Abgebrochen in %
| Gering | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50% |  | #DIV/0! |  |  | Gering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Mittel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | #DIV/0! |  |  | Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Hoch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50% |  | #DIV/0! |  |  | Hoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Summe | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Summe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budgeteinbehalt |  | Gesamt | in % | Rektor | Rektor in % | VRLK | VRLK in % | VRFDI | VRFDI in % | VRFIN | VRFIN in %
| Ja | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| Nein | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Projektleitungen
| Vorname Nachname | 0
| Vorname Nachname | 0
| Vorname Nachname | 0
| Vorname Nachname | 0
| Vorname Nachname | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SUMME | 0
OE für Auswertungen
Rektor | Organisationseinheit 1 | #REF!
Rektor | Organisationseinheit 2 | #REF!
Rektor | Organisationseinheit 3 | #REF!
Rektor | Organisationseinheit 4 | #REF!
Rektor | Organisationseinheit 5 | #REF!
VRFDI | Organisationseinheit 6 | #REF!
VRFDI | Organisationseinheit 7 | #REF!
VRFDI | Organisationseinheit 8 | #REF!
VRFDI | Organisationseinheit 9 | #REF!
VRFDI | Organisationseinheit 10 | #REF!
VRFDI | Organisationseinheit 11 | #REF!
VRFIN | Organisationseinheit 12 | #REF!
VRFIN | Organisationseinheit 13 | #REF!
VRFIN | Organisationseinheit 14 | #REF!
VRFIN | Organisationseinheit 15 | #REF!
VRFIN | Organisationseinheit 16 | #REF!
VRFIN | Organisationseinheit 17 | #REF!
VRFIN | Organisationseinheit 18 | #REF!
VRFIN | Organisationseinheit 19 | #REF!
VRLK | Organisationseinheit 20 | #REF!
VRLK | Organisationseinheit 21 | #REF!
VRLK | Organisationseinheit 22 | #REF!
VRLK | Organisationseinheit 23 | #REF!
| SUMME | #REF!
Note on C114: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme 21 Arbeitstage pro Monat
Note on D114: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: gerundet
Note on N123: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Achtung bei Formel: da keine Werte vorhanden, wurde die Formel mit WENNFEHLER berechnet. Sobald Werte da sind, dann wie bei Nicht gestartet etc. mit …=0;""...
Note on O123: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Achtung bei Formel: da keine Werte vorhanden, wurde die Formel mit WENNFEHLER berechnet. Sobald Werte da sind, dann wie bei Nicht gestartet etc. mit …=0;""...
Note on AA123: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Achtung bei Formel: da keine Werte vorhanden, wurde die Formel mit WENNFEHLER berechnet. Sobald Werte da sind, dann wie bei Nicht gestartet etc. mit …=0;""...
Note on AB123: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Achtung bei Formel: da keine Werte vorhanden, wurde die Formel mit WENNFEHLER berechnet. Sobald Werte da sind, dann wie bei Nicht gestartet etc. mit …=0;""...

## Portfolio_Daten
|  |  | Projektportfolio Vorhaben der Leistungsvereinbarung | [6 empty] | Berichtsdatum: | 2026-03-18
|  |  | Aktuelle LV-Periode: | 2025-2027
LV-Nummer | Leistungsbereich | Kapitelzuordnung | Projektname/Bezeichnung des Vorhabens | Kurzbeschreibung (Auslöser/Inhalte/Ziele) | Relevante Meilensteine zur Umsetzung laut LV | PL/ Ansprechperson | PAG | Beteiligte Organisationseinheit(en) | LV-Periode | Projektauftrag | Projektstatusbericht (PSB) | Lenkungs-ausschuss | Projekt mit externen Kooperationspartnern? | Thema für Begleitgespräch | Budgeteinbehalt | Priorität | Risiko | Start | Ende | Dauer in Werktagen errechnet | Kostenstelle/Innenauftrag | Plankosten 2025 | Plankosten 2026 | Plankosten 2027 | Plankosten 25-27 | Istkosten 2025 | Istkosten 2026 | Istkosten 2027 | Ist-Kosten (Gesamt) | Ist-Kosten in% | Projektphase | Ampelstatus Gesamt | Fertigstellungs-grad (%) | Dazugehörende Ziele | Status Zusammenfassung (Stand 01/26 - Wibi 25) | Risiken (Stand 01/26 - Wibi 25) | Entscheidungsbedarf (Stand 01/26 - Wibi 25) | Status Zusammenfassung (Stand 11/25)4 | Risiken (Stand 11/25)5 | Entscheidungsbedarf (Stand 11/25)6
A1.1.1.1.1 | A. Gesellschaftliche Zielsetzungen | Vorhaben zur Qualitätssicherung | Zentrale Beschaffung Labormaterialien | Vollständige Digitalisierung und Standardisierung des Beschaffungsprozesses für Labormaterialien und Verbrauchsgüter | 2026 Pilotbetrieb |  | VRFDI | Einkauf | LV25-27 | Unterzeichnet | Ja |  |  |  |  | Mittel | Mittel | 2025-02-01 | 2027-06-30 | 596 | LE1234567 | 250000 | 100000 | 20000 | 370000 | 10000 |  |  | 10000 | 2.703% | In Arbeit | In Ordnung | 33% | Nein | Ist-Prozesse wurden in 3 Workshops erfasst, derzeit werden Anforderungen an den Soll-Prozess und Mindestanforderungen erarbeitet, Umgang mit Sonderwünsche unklar, erst nach Klärung kann Entscheidung für Anbieter getroffen werden | Sonderwünsche bei Department A, Personelle Engpässe, es wird kein passendes Produkt gefunden, keine Direktvergabe möglich/Ausschreibung erforderlich | Umgang mit Sonderwünschen
C1.2.2 | C. Lehre | Vorhaben zur Lehr-/Lernorganisation | Digitale Lehr- und Prüfungsorganisation | Digitale Lösungen sollen Abläufe in der zentralen Verwaltung transparent machen und vereinfachen. Im Bereich der Studienorganisation soll ein Tool zur zentralen Planung der Lehrorganisation (Stundenplan, Raumvergabe, Lehrveranstaltungs- und Prüfungsmanagement) eingeführt werden. | 2026: Einführung Tool zur Lehrorganisation |  | VRLK | Lehrorganisation | LV25-27 | Unterzeichnet | Ja |  |  |  |  | Gering | Gering | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 497 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | Planung | In Ordnung | 0% | Ja | in Planung | keine
C7.7.7.8 | C. Lehre | Weiterbildung | Einführung Erweiterungsstudium Meereskrabben | Bedarfsanalyse | 2027: Bedarfsanalyse Erweiterungsstudium 4. BG |  | VRLK | Lehrorganisation | LV25-27 | Offen | Ja |  |  | Ja | Ja | Gering | Mittel |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | Idee erfasst/noch nicht gestartet | Vorsicht | 0% | Nein | ev. keine gesetzliche Deckung
D3.3.3 | D. Sonstige | Kooperationen | Neubau „Elefantenhaus“ – Trainings- und Untersuchungszentrum für Großsäuger | Planung und Errichtung eines spezialisierten Trainings- und Untersuchungszentrums („Elefantenhaus“) zur praxisnahen Ausbildung, Forschung an schonenden Untersuchungsmethoden sowie zur vorübergehenden Betreuung von Großsäugern in Kooperation mit Partnereinrichtungen. Der Neubau umfasst zwei Innengehege mit Trainingsbereichen, zwei Außengehege, einen Untersuchungs- und Bildgebungsbereich, Quarantäneboxen, Futter- und Technikräume sowie Besucher- und Lehrflächen für Lehrveranstaltungen. Der Fokus liegt auf Tierwohl, Arbeitssicherheit, nachhaltiger Haustechnik und standardisierten Betriebsabläufen. | 2025: Elefantenhaus konzeptionieren Ab 2027: Bau |  | Rektor | Campusmanagement | LV25-27 | Entwurf | Ja | Ja | Ja |  |  | Hoch | Hoch | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 744 | LE9876543 | 500000 | 1200000 | 13125 | 1713125 | 0 |  |  | 0 | 0% | Planung | Krise | 10% | Nein | Abstimmungen BIG | Sicherstellung Finanzmittel mit Ministerium von Bauleitplan abhängig | Personelle Entscheidung zu treffen
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
F |  |  | Achtung: Zusätzliche Zeilen müssen innerhalb der bestehenden Tabelle eingefügt werden. Nur so bleiben die Formeln und Formatierungen erhalten! Zusätzliche Zeile und Formeln im Tabellenblatt "Zeitleiste" nachziehen.
Formulas:
Dauer in Werktagen errechnet = IF([Ende]="","",NETWORKDAYS([Start],[Ende],Parameter!$C4:C51))
Note on B4: LV-Nummer laut aktueller Leistungsvereinbarung
Note on D4: von PPM vergeben max 15 Zeichen, ohne Abstand, ohne Umlaute
Note on E4: Bezeichnung in LV
Note on H4: Eine eindeutige Projektleitung/Ansprechperson festlegen
Note on I4: Projektauftraggeber:in = Rektoratsmitglied
Note on L4: Angabe ob (unterzeichneter) Projektauftrag vorliegt
Note on M4: Abgabe Projektstatusbericht zum aktuellen Berichtszeitpunkt erfolgt?
Note on N4: Grundsätzlich bei Schlüsselprojekten JA, kann aber durch PAG/Rektorat angepasst werden oder zusätzliche LA vereinbart werden
Note on O4: Wenn ja im Kommentar Kooperationspartner ergänzen
Note on R4: Offen: Wie kommt es zur Priorisierung und auf welcher Basis erfolgt Einstufung?
Note on S4: Betrifft Prognose für verbleibende Projektlaufzeit Offen: Konkretisierung wie kommte s zur Risikoeinschätzung und auf welcher Basis
Note on T4: = das Wenn kein konkretes Datum bekannt ist, dann wird als Start der Monatserste und als Ende der Monatsletzte angenommen.
Note on U4: Wenn kein konkretes Datum bekannt ist, dann wird als Start der Monatserste und als Ende der Monatsletzte angenommen.
Note on V4: Dauer entspricht den Nettoarbeitstagen ohne Wochenende und ohne Feiertage Anmerkung: Urlaube und andere individuelle Abwesenheiten werden nicht berücksichtigt
Note on X4: Letztstand laut SAP Auszug per 15.02.2026
Note on Y4: laut SAP von 03/25 ohne Rechnugnsabgrenzung
Note on Z4: laut SAP von 03/25 ohne Rechnugnsabgrenzung
Note on AB4: SAP Auszug per 15.02.2026
Note on AE4: Letztstand SAP Auszug per 15.02.2026
Note on AI4: Alternative Begriffe: Projektfortschritt, Leistungsfortschritt, Erledigungsgrad
Note on O8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Kooperation mit Elefantenuni
Note on X8: unklare Aufteilung mit Vorhaben D3.3.2

## Zielwerte
|  |  | Ziel(e) gemäß LV25-27 | Indikator | Ausgangswert 2023 | Zielwert |  |  | Referenz Vorhaben | Istwert |  |  |  |  | Anmerkungen 11/25 | Anmerkungen 02/26 (WIBI)
Kapitel | Leistungsbereich | Nr. |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2025 | Abweichung absolut | Abweichung in % | 2026 | 2027
C1.2.2 | Lehr-/Lernorganisation | 1 | Stärkung Digitalisierung | Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen | 1 | 2 | 2 | 2 | C1.2.2 | 1 | -1 | -50% |  |  | A2.2.1.1: 1 Maßnahme (zweisprachige Schilder) A2.2.1.2: 4 Maßnahmen (4 unterschiedliche Schulungen) A2.2.1.3: 1 Maßnahme (englische Ausgaben von vetmeduni inside) A2.2.1.4: 1 Maßnahme (Ausschreibung Stellen begünstigte Behinderte) | 2025 wurde eine Schulung für Mitarbeiter:innen der Verwaltung zu Stärkung der Digitalkompetenzen geplant, Durchführung 2026
[11 empty] | 0 |  |  |  | Unter den OEAD Botschafter/innen-Profilen findet man aktuell 5 unter dem Stichwort „Vetmeduni“: Bieber, Burger, Burk, Pohlin, Schauberger und 3 weitere unter "Veterinärmedizinische": Dr. Oberließen (CF-WSC), Prof. Nowotny und Dr. Patzl. Zu prüfen, ob Prof. Nowotny und Dr. Patzl noch für Vetmeduni aktiv sind.
[11 empty] | 0 |  |  |  | 4 VetmedTalks und 1 SDG-Vortrag werden bis 31.12.2025 umgesetzt
[11 empty] | 0 |  |  |  | Bei "I wü wieda ham" waren am 23.10. OÖ, Stmk, Südtirol dabei
[11 empty] | 0 |  | 4 |  | 2 BIPA (Bioinformatik und Biostatistik; Labordiagnostik), 2 Klinisches Department für Nutztiere und Transformation von Lebensmittelsystemen ( Digitalisierung bei Nutztieren (Precision Livestock Farming (PLF) Hub); In vitro Darmmodelle)
[11 empty] | 0 |  | 1 |  | Teilnahme am Projekt wurde zugesagt. Die bisherigen Vorarbeiten durch das externe Projekt-Team sind im Zeitrahmen (Vorstellung der Lose Q4/2025-Q1/2026). Sobald die Lose bekannt sind muss sich die Universität für eine Vorgehensvariante (=Ausprägung) entscheiden. Evtl. müssen je nach Ausprägung noch Vorarbeiten geleistet werden.
0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 1) Das Gründungstreffen hat am 7.10.2025 mit Departmentleiterinnen, Zentrumsleiterinnen und Stellvertreterinnen hat unter Beteilung des Rektorats stattgefunden. 2) Das zweite Netzwerktreffen ist für 18.12.2025 mit einem gezielten Themenimpuls einer externen Referentin geplant.
0
[11 empty] | 0 |  |  |  | Entfristung mit 01.01.2025: Tatiana Marschik (Öff. Veterinärwesen und Epidemiologie) Das Dienstverhältnis endete durch Kündigung Dienstnehmerin per 30.09.2025. Künftige Entfristung mit 30.12.2025: Aldin Selimovic (FI für Wildtierkunde und Ökologie)
[11 empty] | 0 |  |  |  | Vorhaben noch nicht begonnen (internes Doktoratsprogramm mit Laufzeit 1.1.2027 bis 30.6.2030)
0
0
[11 empty] | 0 |  |  |  | Vorbereitung der Workshops 2026
0
[11 empty] | 0 |  |  |  | (Info 25.02.2026: im Excel war zuvor ein Ist-Wert von 9 angegeben)
0

## Zeitleiste
Zeitleiste LV-Vorhaben | [5 empty] | Berichtsdatum: | 2026-03-18
[9 empty] | 2025-01-13 | [12 empty] | 2025-06-16 | [12 empty] | 2025-07-14 | [12 empty] | 2025-12-15 | [12 empty] | 2026-01-12 | [12 empty] | 2026-06-15 | [12 empty] | 2026-07-13 | [12 empty] | 2026-12-14 | [12 empty] | 2027-01-11 | [12 empty] | 2027-06-14 | [12 empty] | 2027-07-12 | [12 empty] | 2027-12-13 | [12 empty] | 2028-01-10
|  | Betrachtungszeitraum Start: | 2025-01-01 | [5 empty] | 2025-01-13 |  |  |  | 2025-02-10 |  |  |  | 2025-03-10 |  |  |  |  | 2025-04-14 |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | 2025-08-11 |  |  |  | 2025-09-08 |  |  |  |  | 2025-10-13 |  |  |  | 2025-11-10 |  |  |  | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2026-01-12 |  |  |  | 2026-02-09 |  |  |  | 2026-03-09 |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  | 2026-06-08 |  |  |  |  | 2026-07-13 |  |  |  | 2026-08-10 |  |  |  |  | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-10-12 |  |  |  | 2026-11-09 |  |  |  |  | 2026-12-14 |  |  |  | 2027-01-11 |  |  |  | 2027-02-08 |  |  |  | 2027-03-08 |  |  |  |  | 2027-04-12 |  |  |  | 2027-05-10 |  |  |  |  | 2027-06-14 |  |  |  | 2027-07-12 |  |  |  | 2027-08-09 |  |  |  |  | 2027-09-13 |  |  |  | 2027-10-11 |  |  |  | 2027-11-08 |  |  |  |  | 2027-12-13 |  |  |  | 2028-01-10 |  |  |  |  | 2028-02-14 |  |  |  | 2028-03-13
|  | Aktuelles Datum: | 2026-03-10 |  | LV-Periode: | 2025-2027 |  | Wochenbeginn: | time axis 2025-01-06 to 2028-03-27
ID | LV-Nr. | Kurzbezeichnung des Projekts | Start | Ende | Dauer | Projektphase | Fortschritt (%)
#REF! | A1.1.1.1.1 | Zentrale Beschaffung Labormaterialien | 2025-02-01 | 2027-06-30 | 596 | In Arbeit | 33% | bar: 2027-06-28
#REF! | C1.2.2 | Digitale Lehr- und Prüfungsorganisation | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 497 | Planung | 0% | bar: 2027-12-27
#REF! | C7.7.7.8 | Einführung Erweiterungsstudium Meereskrabben | 0 | 0 | 0 | Idee erfasst/noch nicht gestartet | 0%
#REF! | D3.3.3 | Neubau „Elefantenhaus“ – Trainings- und Untersuchungszentrum für Großsäuger | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 744 | Planung | 10% | bar: 2027-12-27
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgeschlossen | 0%
F |  | Achtung: Zusätzliche Zeilen müssen innerhalb der bestehenden Tabelle eingefügt werden. Nur so bleiben die Formeln und Formatierungen erhalten! Zusätzliche Zeile und Formeln im Tabellenblatt "Zeitleiste" nachziehen.
Formulas:
Dauer = IF([Ende]="","",NETWORKDAYS([Start],[Ende],Parameter!$C4:C51))
Note on D4: Betrachtungszeitraum Start NICHT LÖSCHEN, wird für Berechnungen benötigt
Note on E4: Start der LV-Periode NICHT Ändern, wird für Berechnungen benötigt
Note on B6: Einheitliche Nomenklatur überlegen. Identifier soll langfristig eindeutig sein
Note on E6: Wenn kein konkretes Datum bekannt ist, dann wird als Start der Monatserste und als Ende der Monatsletzte angenommen.
Note on F6: Wenn kein konkretes Datum bekannt ist, dann wird als Start der Monatserste und als Ende der Monatsletzte angenommen.
Note on G6: Dauer entspricht den Nettoarbeitstagen ohne Wochenende und ohne Feiertage Anmerkung: Urlaube und andere individuelle Abwesenheiten werden nicht berücksichtigt

## Dashboard_LVÜbersicht
Vorhaben der Leistungsvereinbarung - Gesamtübersicht | Berichtsdatum: | 2026-03-18
PROJEKTSTATUSÜBERSICHT
BUDGETÜBERSICHT*
PORTFOLIOÜBERSICHT
ANZAHL PROJEKTE IM PORTFOLIO
4
PROJEKTAUTRAG
BERICHTSQUOTE
Ø PROJEKTLAUFZEIT IN ARBEITSTAGEN
PROJEKTLAUFZEIT
612
PROJEKTDAUER
PROJEKTAMPEL
GESAMTSTATUS
25%
25%
50%
GESAMTPROJEKTRISIKO
PROJEKTPRIORITÄT
PRIORITÄT NACH PROJETKPHASE
* Eingeschränkt Daten vorhanden/Werte laut SAP Auszug vom 15.02.2026
KOOPERATIONSPROJEKTE
1
1
2
BUDGETEINBEHALT
LENKUNGSAUSSCHÜSSE
LEISTUNGSBEREICHE

## DB_Budgeteinbehalt
Vorhaben der Leistungsvereinbarung mit Budgeteinbehalt | Berichtsdatum: | 2026-03-18
BERICHTSQUOTE
PROJEKTSTATUSÜBERSICHT
BUDGETÜBERSICHT*
PORTFOLIOÜBERSICHT
ANZAHL PROJEKTE IM PORTFOLIO
1
PROJEKTAUTRAG
Ø PROJEKTLAUFZEIT IN ARBEITSTAGEN
PROJEKTLAUFZEIT
#DIV/0!
PROJEKTDAUER
PROJEKTAMPEL
GESAMTSTATUS
0%
100%
0%
GESAMTPROJEKTRISIKO
PROJEKTPRIORITÄT
PRIORITÄT NACH PROJETKPHASE
* Eingeschränkt Daten vorhanden/Werte laut SAP Auszug vom 15.02.2026
LENKUNGSAUSSCHÜSSE
KOOPERATIONSPROJEKTE
0
1
0
LEISTUNGSBEREICHE

## DB_LeistungsbereicheLV
Vorhaben der Leistungsvereinbarung nach Leistungsbereichen | Berichtsdatum: | 2026-03-18
Ø PROJEKTFORTSCHRITT:
A. GESELLSCHAFTLICHE ZIELSETZUNGEN
B. FORSCHUNG/ENTWICKLUNG
C. LEHRE
D. SONSTIGE LEISTUNGSBEREICHE
GESAMT
ANZAHL PROJEKTE:
1
ANZAHL PROJEKTE:
0
ANZAHL PROJEKTE:
2
ANZAHL PROJEKTE:
1
ANZAHL PROJEKTE:
4
Ø PROJEKTFORTSCHRITT:
Ø PROJEKTFORTSCHRITT:
Ø PROJEKTFORTSCHRITT:
Ø PROJEKTFORTSCHRITT:
Ø PROJEKTLAUFZEIT:
28
Monate
Ø PROJEKTLAUFZEIT:
#DIV/0!
Monate
Ø PROJEKTLAUFZEIT:
24
Monate
Ø PROJEKTLAUFZEIT:
35
Monate
Ø PROJEKTLAUFZEIT:
29
Monate
KOSTEN:
BUDGET:*
BUDGET:*
BUDGET:*
BUDGET:*
RISIKO:
RISIKO:
RISIKO:
RISIKO:
RISIKO:
RISIKO:
*SAP Auszug vom 15.02.2026
*SAP Auszug vom 15.02.2026
*SAP Auszug vom 15.02.2026
*SAP Auszug vom 15.02.2026
*SAP Auszug vom 15.02.2026

## Dashboard_PAG
Vorhaben der Leistungsvereinbarung nach Projektauftraggeber:in | Berichtsdatum: | 2026-03-18
Ø PROJEKTFORTSCHRITT:
GESAMT
VRLK
VRFDI
VRFIN
ANZAHL PROJEKTE:
4
Ø PROJEKTLAUFZEIT:
29
Monate
BUDGET:*
BUDGETEINBEHALT:
REKTOR
Ø PROJEKTFORTSCHRITT:
ANZAHL PROJEKTE:
1
Ø PROJEKTLAUFZEIT:
35
Monate
BUDGET:*
BUDGETEINBEHALT:
Ø PROJEKTFORTSCHRITT:
ANZAHL PROJEKTE:
2
Ø PROJEKTLAUFZEIT:
24
Monate
BUDGET:*
BUDGETEINBEHALT:
Ø PROJEKTFORTSCHRITT:
ANZAHL PROJEKTE:
1
Ø PROJEKTLAUFZEIT:
28
Monate
BUDGET:*
BUDGETEINBEHALT:
Ø PROJEKTFORTSCHRITT:
ANZAHL PROJEKTE:
0
Ø PROJEKTLAUFZEIT:
#DIV/0!
Monate
BUDGET:*
BUDGETEINBEHALT:
*SAP Auszug vom 15.02.2026
*SAP Auszug vom 15.02.2026
*SAP Auszug vom 15.02.2026
*SAP Auszug vom 15.02.2026
*SAP Auszug vom 15.02.2026
ANTEIL AM GESAMTPORTFOLIO
GESAMTSTATUS:
100%
0%
0%
1
0
0
GESAMTSTATUS:
25%
25%
50%
1
1
2
GESAMTSTATUS:
0%
50%
50%
0
1
1
ANTEIL AM GESAMTPORTFOLIO
GESAMTSTATUS:
GESAMTSTATUS:
0%
0%
100%
0
0
1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
ANTEIL AM GESAMTPORTFOLIO
ANTEIL AM GESAMTPORTFOLIO
ANTEIL AM GESAMTPORTFOLIO

## Pipeline_Arbeitsbereich_alt (hidden)
Projektportfolio Pipeline | [5 empty] | Berichtsdatum: | 2026-03-18
| Aktuelles Datum: | 2026-03-10 |  |  | LV-Periode: | 0
# | Projekt | Projektart | Projektart für Pipeline | Projektart mit Versatz | Projektphase | Projektphase für Pipeline | Projektphase mit Versatz | Fortschritt (%)
#REF! | Zentrale Beschaffung Labormaterialien | #REF! | #REF! | #REF! | In Arbeit | 3 | 3.6986 | 33%
#REF! | Digitale Lehr- und Prüfungsorganisation | #REF! | #REF! | #REF! | Planung | 2 | 2.0121 | 0%
#REF! | Einführung Erweiterungsstudium Meereskrabben | #REF! | #REF! | #REF! | Idee erfasst/noch nicht gestartet | 1 | 1.7451 | 0%
#REF! | Neubau „Elefantenhaus“ – Trainings- und Untersuchungszentrum für Großsäuger | #REF! | #REF! | #REF! | Planung | 2 | 2.3329 | 10%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | 0%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zusätzliche Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
F | Achtung: Um zusätzliche Zeilen einzufügen muss eine befüllte Zeile kopiert und eingefügt werden. Anschließend können die Inhalte überschrieben werden. Nur so bleiben die Formeln und Formatierungen erhalten!
Note on B4: Nummer des LV-Vorhabens oder fortlaufende Projektnummer