## Statusbericht
Projektstatusbericht (PSB) | [8 empty] | Berichtsdatum: | 2026-03-10
Bezeichnung des Vorhabens | Digitale Lehr- und Prüfungsorganisation |  | Projektleitung/Ansprechperson | Hansi Planer |  | Betroffene Organisations-einheit(en) | Lehrorganisation, Digitale Lehre |  | Projektauftraggeber:in | VRLK
LV-Nr./Strategiebezug | LV25-27 C1.2.2 |  | Fertigstellungsgrad in % | 0% |  | Projektphase |  |  | Planung
Kurzbeschreibung des Vorhabens (Auslöser/Ziele/Inhalt) |  |  | Meilensteine zur Umsetzung (Auswahl) |  |  | Plan Datum laut LV/Auftrag | Plan-Datum aktuell (Prognose) | Ist Datum | Erläuterungen
Digitale Lösungen sollen Abläufe in der zentralen Verwaltung transparent machen und vereinfachen. Im Bereich der Studienorganisation soll ein Tool zur zentralen Planung der Lehrorganisation (Stundenplan, Raumvergabe, Lehrveranstaltungs- und Prüfungsmanagement) eingeführt werden. |  |  | M1 Projektstart |  |  | 2026-01-01
Ampelstatus (Gesamteindruck) |  | in Ordnung | Projektende |  |  | 2027-12-31
Erläuterung zum Ampelstatus |  |  | Risiken und Hindernisse |  |  |  | Risikoeinschätzung (Gesamteindruck): |  |  | Gering
in Planung |  |  | keine
Entscheidungsbedarf, nächste Schritte
Zugeordnete Ziele gemäß LV25-27 | Indikator |  |  | Ausgangswert 2023 | Zielwert |  |  | Erläuterungen
[5 empty] | 2025 | 2026 | 2027
Stärkung Digitalisierung | Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025 wurde eine Schulung für Mitarbeiter:innen der Verwaltung zu Stärkung der Digitalkompetenzen geplant, Durchführung 2026
|  |  |  | Ist-Wert | 1
Anmerkungen:
Um Transparenz und Nachvollziehbarkeit gegenüber dem Aufsichtsorgan Universitätsrat, dem Bundesministerium und der Öffentlichkeit sicherzustellen, erfolgt die Berichtslegung über alle Vorhaben der Leistungsvereinbarung nach einem zentral durch das Ministerium vorgegebenen Muster. Dieses umfasst einen Ampelstatus und Erläuterungen zum Ampelstatus.
Die Projektleitung bzw. Ansprechperson der Vetmeduni ist dafür verantwortlich, im Projektstatusbericht eine realistische und fundierte Einschätzung über den aktuellen Projektstatus zum Zeitpunkt der Berichtslegung abzugeben. Die Erläuterung zum Ampelstatus macht die Vergabe des jeweiligen Status nachvollziehbar und liefert die notwendigen Hintergrundinformationen, um eine weiterführende qualitative Einschätzung der Umsetzung des Vorhabens sowie eines möglichen Handlungsbedarfs zu ermöglichen. Die Beschreibung von Risiken und Hindernissen sowie die Darstellung des aktuellen Entscheidungsbedarfs dienen der internen Steuerung und der gezielten Unterstützung der Vorhaben und Projekte.
Im Rahmen des LV-Monitorings behält sich das Rektorat vor, auf Basis der bereitgestellten Hintergrundinformationen eine abweichende Einschätzung des Ampelstatus vorzunehmen. Dies dient der Sicherstellung einer einheitlichen und objektiven Bewertung aller Vorhaben.
Ampelstatus (Gesamteindruck) | Ampelstatus (Projektstatusbericht für Vetmeduni interne Zwecke) |  | Ampelstatus (LV-Monitoring)
Grün | In Ordnung. Das Vorhaben wird inhaltlich und zeitlich in der geplanten Form umgesetzt. |  | Grün: Das Vorhaben wird (bei Berichtslegung über das 3. Jahr der LV-Periode: wurde) in der Leistungsvereinbarungsperiode inhaltlich und zeitlich in der geplanten Form umgesetzt.
Gelb | Vorsicht. Inhaltliche und/oder zeitliche Verzögerungen zeichnen sich ab. |  | Gelb: Das Vorhaben wird (bei Berichtlegung über das 3. Jahr der LV-Periode: wurde) innerhalb der Leistungsvereinbarungsperiode, aber mit inhaltlichen Änderungen und/oder zeitlicher Verzögerung umgesetzt
Rot | Krise. Das Vorhaben kann inhaltlich und/oder zeitlich nicht wie geplant durchgeführt werden. |  | Rot: Das Vorhaben wird (bei Berichtslegung über das 3. Jahr der LV-Periode: wurde) NICHT innerhalb der Geltungsdauer der Leistungsvereinbarung umgesetzt.
Note on B2: Hinweis: Kurzbezeichnung des Vorhabens laut Leistungsvereinbarung
Note on B3: Hinweis: z.B. Angabe der LV-Nummer, Bezug zu Entwicklungsplan etc.
Note on E4: Hinweis: Projektstart und Projektende bitte immer angeben. Dazwischen ausgewählte relevante im Projektverlauf anführen.
Note on H4: Hinweis: Das Plan Datum laut LV/Auftrag bezieht sich auf den in der LV angegebenen oder dem laut formalem Projektauftrag oder der letzten formalen Projektänderung geplanten Termin.
Note on I4: Hinweis: Das aktuelle Plan-Datum (Prognose) bezieht sich auf das aus Projektsicht aktuell erreichbare Datum (Anmerkung: sofern noch keine formale/unterzeichnete Projektänderung vorliegt)
Note on J4: Hinweis: Angabe falls der Meilenstein bereits erreicht wurde, andernfalls die Zelle leer lassen
Note on K4: Hinweis: Platz für Ergänzungen z.B. im letzten Berichtszeitraum erreicht, Meilenstein aus aktueller Sicht verzögert, neuer Plantermin etc.
Note on A5: Hinweis: Kann der Kurzbeschreibung gemäß Leistungsvereinbarung entsprechen
Note on E5: Hinweis: Projektstart bitte immer angeben.
Note on H5: Hinweis: Bitte im Format TT.MM.JJJJ anführen. Bei nicht eindeutigen Angaben (z.B. 06/25 oder Q1 25) wird für Auswertungen der Projektstart per Monatserstem angenommen.
Note on E13: Hinweis: Bitte Projektende immer angeben
Note on A15: Hinweis: Ziel ist ein kurzer Überblick über den aktuellen Stand bzw. aktuelle Prognosen (z.B. Projekt verläuft planmäßig, Ressourcenengpässe, Zeitverzug, Änderung der inhaltlichen Ausrichtung etc.) Analog zur Berichtspflicht in der Wissensbilanz sind folgende Informationen anzuführen: 1) Was wurde (bereits) durchgeführt? 2) Inwieweit ist/wurde das Vorhaben inhaltlich und zeitlich plangemäß umgesetzt? 3) Prognose bezüglich Erreichung der geplanten Leistungsergebnisse zum Ende der LV-Periode 4) Bei roter Ampel: Jedenfalls Grund für Nichtumsetzung innerhalb der Leistungsvereinbarungsperiode angeben; ist das Vorhaben für die nächste Leistungsvereinbarungsperiode von Relevanz?
Note on E15: Hinweis: Risiken sind zukünftige Ereignisse mit unsicherem Eintritt, die das Projektziel negativ beeinflussen können. Die Risikoeinschätzung ist unabhängig vom Ampelstatus (Gesamteindruck) zu betrachten und dient dazu, potenzielle Herausforderungen oder Unsicherheiten im Projektverlauf zu bewerten. Bitte wählen Sie eine der vorgegebenen Kategorien (von sehr gering bis sehr hoch) basierend auf der aktuellen Einschätzung der Risiken. Nutzen Sie das Textfeld, um die Einschätzung durch konkrete Beispiele oder relevante Hintergrundinformationen zu ergänzen. Dies ermöglicht eine frühzeitige Identifikation von Handlungsbedarf, auch wenn der Gesamtstatus aktuell plangemäß ist.
Note on E22: Hinweis: Welche Aktivitäten sind für den nächsten Berichtszeitraum geplant? Welche Aufgaben haben die höchste Priorität? Welche anstehenden Entscheidungen sind von Stakeholdern oder den Projektauftraggeber:innen/dem Lenkungsausschuss zu treffen?
Note on J29: Hinweis: für interne Zwecke: Info welche Maßnahmen gemeint sind für LV-Monitoring: 1) Erläuterung der Abweichung im Berichtsjahr 2) bei Berichtlegung über das 2. Jahr der LV-Periode: Prognose bezüglich Erreichung der geplanten Leistungsergebnisse zum Ende der LV-Periode

## Parameter (hidden)
LV-Vorhaben | bitte auswählen
ja
nein
Ampeln | bitte auswählen
in Ordnung
Vorsicht
Krise
Projektphase | bitte auswählen
Nicht gestartet
Planung
In Arbeit
Blockiert
Abgeschlossen
Abgebrochen
Projektfortschritt | bitte auswählen
0%
10%
25%
33%
50%
66%
75%
90%
100%
PAG | bitte auswählen
Rektor:in
VRLK
VRFDI
VRFIN
Risiko | bitte auswählen
Sehr Gering
Gering
Mittel
Hoch
Sehr Hoch